## Tabelle1
Beschreibung | Dauer | Datum
Implementierung von ECS | 6h 30min | -
Debugging | 1h | -
Codeverwaltung | 2h | -
Beginn von Movementverhalten | 4h | -
Beginn von Inputmanagement | 1h 30min | -
Codeverwaltung | 1h | 2018-10-23
Inputmanagement implementiert | 5h | 2018-10-23
Movementverhalten vertieft (noch inkorrekt) | 2h | 2018-10-23
Inputmanagement umgeschrieben | 1h | 2018-10-24
Polare Koordinaten ins Movement eingebaut | 2h | 2018-10-25
Movementverhalten weiter vertieft | 3h | 2018-10-26
Polarverhalten fertiggestellt und getested | 3h | 2018-10-27
Recherche von Collision detection | 2h | 2018-10-27
Mehr Arbeit an Kollision | 8h | 2018-10-28
Mehr Arbeit an Kollision… | 10h | 2018-10-29
Fazit: fick Kollision, ich mach was anderes
Projektil Algorithmus | 4h | 2018-10-30
Arbeit an der Architektur | 2h | 2018-10-30
Spawnen von Projektilen und Grundstruktur steht | 3h | 2018-10-30
Architektur weiter ergänzt für bessere GC Optimierung | 1h | 2018-10-31
Funktionalität mit Timern implementiert (Projektilsystem) | 2h | 2018-10-31
Primitives Lebenssystem ist jetzt auch drinnen | 1h | 2018-10-31
Projektilsystem | 4h | 2018-11-01
Projektilsystem machte extreme Performance Probleme, versucht zu beheben (kein Erfolg) | 4h | 2018-11-01
Umbau der ECS Architektur aus Optimierungsgründen | 5h | 2018-11-02
Architektur umgebaut | 5h | 2018-11-02
Projektilsystem funktionsfähig | 2h | 2018-11-02
Weitere Optimierung der Architektur | 3h | 2018-11-03
Code gesäubert | 2h | 2018-11-04
Simple Menufunktionalität | 4h | 2018-11-05